Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год,  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятия  на 2019  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие:  - Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | Админис-трация г. Бодайбо и района | 01.01.19 31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет. | **14 335,8**  3 598,3 – м.б.;  6 149,5 – о.б.;  4 588,0 – ф.б. | **14 335,8**  3 598,3 - м.б.  6 149,5 – о.б.  4 558,0– ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 17 семей | 15 семей | Две семьи не освоили свидетель-ства |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | ОЭАиП | 01.01.19  31.12.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и участниками Программы | ОЭАиП | 01.01.19  31.12.19 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году | ОЭАиП | 01.01.19  01.06.19 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы | ОЭАиП | 01.08.19  31.12.19 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ | ОЭАиП | 01.01.19  01.06.19 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета | ОЭАиП | 01.03.19  30.04.19 | - | - | - | Кол-во семей получивших свидетельство | 17 семей | 17 семей |  |
| 1.7. | Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов | ОЭАиП | 01.01.19  31.12.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.2019  31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | Внесены изменения в программу, уменьшены финансовые средства из бюджета МО г. Бодайбо и района на 2,7 тыс.руб. |
| 1.9. | Проведение мониторинга реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.19  31.12.19 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | Админис-трация г.Бодайбо и района | 01.05.19  31.12.19 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, областной бюджет, федеральный бюджет | 14 335,8  3 598,3 – м.б.;  6 149,5 – о.б.;  4 588,0 – ф.б. | 14 335,8  3 598,3 – м.б.;  6 149,5 – о.б.;  4 588,0 – ф.б. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 17 семей | 15 семей | Две молодые семьи не освоили свидетель-ства |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

07.02.2020

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 2019 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа  «Молодым семьям – доступное жилье» | всего, в том числе: | **14 335,8** | **14 335,8** |
| ответственный исполнитель Программы | **14 335,8** | **14 335,8** |
| Основное мероприятие:  «Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий» | Администрация г. Бодайбо и района | 14 335,8 | 14 335,8 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 4 588,0 | 4 588,0 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 6 149,5 | 6 149,5 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района | 3 598,3 | 3 598,3 |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

07.02.2020

Приложение 6

к Порядку

**Оценка степени достижения задач в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты |  | + |  | Предоставление социальной выплаты запланированной в текущем году выполнена не в полном объеме.  Из 17 запланированных молодых семей, социальную выплату получили 15 молодых семей. Неисполнение связано по вине участников – претендентов на получение социальной выплаты. |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

07.02.2020

Приложение 3

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

***«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы***

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | кол-во семей | 17 | 15 | -2 | 11,8 | Две молодые семьи не реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| 2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | кол-во  семей | 17 | 17 |  |  |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП – И.В.Богданова

**Пояснительная записка**

**по выполнению мероприятий муниципальной программы**

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы**

**на 01.01.2020 года**

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 514-п (далее – Программа). Программа направлена на государственную поддержку решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной разработчик и исполнитель Программы – отдел экономического анализа и прогнозирования.

Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевые показатели результативности реализации Программы:

- количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из суммы, заложенной на софинансирование Программы в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.

В течение 2019 года вносилось шесть изменений в Программу. Изменения касались следующего: от 25.03.2019 № 43-п (добавлены областные и федеральные финансовые средства, приведение в соответствии с Правилами Государственной программы Российской Федерации); от 10.04.2019 № 64-п (корректировка разделов 7,8 Программы), от 20.06.2019 № 103-п (уменьшение финансирования на 2,7 тыс. руб. из бюджета МО г. Бодайбо и района, в соответствии с Соглашением); от 14.11.2019 № 227-пп (утверждение программы на 2020-2025 годы); от 09.12.2019 № 241-п (корректировка Паспорта Программы, раздела 1 Программы, приложений 2;3, изменение целевых показателей); от 12.12.2019 № 244-п (корректировка раздела 10 Программы). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были внесены изменения в план мероприятий.

В 2019 году по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей.

По Соглашению о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы от 14.03.2019 № 25602000-1-2019-001, заключенного между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 16 молодым семьям (далее – Соглашение).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет **14 335,8** тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – **10 737,5** тыс. руб. (74,9%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района **- 3 598,3** тыс. руб. (25,1%), в соответствии с Соглашением.

Запланированные финансовые средства и целевые показатели исполнены не в полном объеме. Две молодые семьи не освоили свидетельства.

В связи с высвобождением финансовых средств (так как одной молодой семье был выплачен остаток по ипотечному кредиту, размер которого меньше размера социальной выплаты), остались финансовые средства. Министерство выделило еще одно свидетельство на получение социальной выплаты. В итоге вместо запланированных 16 свидетельств в Соглашении, было выдано 17 свидетельств на получение социальной выплаты.

Одна молодая неполная семья не успела реализовать свое право на улучшение жилищных условий по своей вине, свидетельство было выдано, оформлен договор с ПАО «Сбербанк» на открытие счета, был оформлен договор купли-продажи на жилое помещение площадью 22,6 кв.м., что не соответствует учетной норме по г. Бодайбо. Администрация г. Бодайбо и района отказала молодой семье в социальной выплате, так как это является нарушением (нецелевое использование финансовых средств). Учетная норма по г. Бодайбо составляет 12 кв.м. на одного человека, молодая неполная семья, состоящая из двух человек должна была приобрести жилое помещение 24 кв. м и более. Был продлен договор на открытие счета в ПАО «Сбербанк» до 31.12.2019 для приобретения другого жилого помещения, но молодая семья не успела реализовать свое право на улучшение жилищных условий.

Вторая молодая семья, состоящая из трех человек, получила свидетельство. Вовремя не сдали свидетельство на оформление договора на открытие счета в ПАО «Сбербанк» (в течение месяца, после получения), семья не выходила на связь, в итоге срок свидетельства истек.

Средства, запланированные на социальную выплату двум молодым семьям в сумме – **1 056,8** тыс. руб. возвращены в бюджеты: федеральный – **451,6** тыс. руб., областной – **605,2** тыс. руб. Уведомление по расчетам между бюджетами № 11 от 17.01.2020.

Степень достижения целей (решения задач) составляет 94%.

Бюджетная эффективность Программы составляет 90%.

В 2019 году улучшили свои жилищные условия 15 молодых семей (из них 4 многодетные) - четыре молодые семьи социальную выплату использовали на первоначальный взнос ипотечного кредита, шесть молодых семей оформили договор купли-продажи на приобретение жилья в г. Бодайбо на вторичном рынке жилья, одна молодая семья на погашение остатка ипотечного кредита, размер которого меньше размера расчетной социальной выплаты, четыре молодые семьи погашение суммы долга и процентов по ипотечному кредиту.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **1 421,9** тыс. руб., денежные средства материнского капитала в сумме – **1 766,9** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – **9 196,6** тыс. руб.

В 2019 году внесены в список участников Программы шестнадцать молодых семей.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 49 молодых семей, из них 11 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет - 0,85. По критериям оценки эффективности Программы является эффективной.

Эффективная реализация Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- внесены в список молодые семьи;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.06.2019 был сформирован список участников Программы в количестве – 26 молодых семей.

- оформлено и выдано 17 свидетельств на получение социальной выплаты.

Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами Министерства по молодежной политике Иркутской области.

В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2021 годы социально значима и востребована жителями города и района.

Исполнитель:

Главный специалист ОЭАиП

Богданова И.В.

07.02.2020

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

**на 2015-2021 годы в 2019 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: **15/17=0,88**

Сдп2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: **17/17=1**

**Сдц =** **(0,88+1):2=0,94**

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = **14335,8/14335,8 =** **1**

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп = 0,94\*1=0,94;**

Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» является эффективной.

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП И.В.Богданова