**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы за 1 квартал 2021 года**

 Муниципальная программа «**Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района»** (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 13 ноября 2019 года № 222-пп.

 **Цель Программы**: Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

 В 2021 году на реализацию мероприятий Программы направлено **108, 8 тыс. руб.,** в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – **89,8 тыс. руб.,** внебюджетных – **20,0 тыс. руб.**

 Фактическое исполнение за 1 квартал 2021 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района: **21,5 тыс. руб.**

 В соответствии с планом мероприятий в 1 квартале 2021 году проведены, следующие запланированные мероприятия.

Программа предусматривает три основных мероприятия:

**1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.**

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

**1.1. Мероприятие. Издание, тиражирование, распространение печатной просветительской литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска.**

Запланировано на данное мероприятие**: 21, 7 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **21,5 тыс. руб.**

Экономия по мун. контракту составляет: 0,2 тыс.руб.

В рамках данного мероприятия была приобретена печатная информация, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний. Которая распространяется в ходе проведения мероприятий в течение года. На данный момент распространено более 500 экземпляров печатной продукции.

**1.2. Мероприятие. Пропаганда профилактики социально значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления):**

- видеоролик по профилактике ВИЧ-инфекции реализован показ через еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком», YouTube канал ОГБУЗ “Районная больница г.Бодайбо», новостную ленту Администрации МО г.Бодайбо и района в Instagram и на офиц.сайте.

**1.2.1. Мероприятие. Открытие и постоянное ведение рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни»).**

- Публикация в газете «Ленский шахтер» от 16.03.2021 «За здоровый образ жизни», статья о проведении «Лыжня России 2021».

**1.2.2. Выпуск тематических репортажей, передач по профилактике социально значимых заболеваний в рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «Витим-Телеком».**

- Выпуск 24 марта 2021 тематического репортажа, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

 **1.3.1 Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом**

**-** В течение 1 квартала 2021 года проведены классные часы среди учащихся образовательных учреждений, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции.

**2. Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.**

Запланировано по программе**: 34, 7 тыс. руб.**

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих пунктов плана.

 **2.1.Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».**

В рамках данного мероприятия 1 марта 2021 года была проведена профилактическая акция, посвященная Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции. В рамках данной акции была распространена печатная информация среди населения.

**2.2. Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом.**

24 марта 2021 года в рамках данного мероприятия проведена профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. При проведении акции совместно с волонтерами были распространены по торговым точкам города и среди населения листовки с информацией, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. Единый день профилактического обследования запланирован на июнь месяц.

**3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.**

ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» ежеквартально ведется мониторинг за социально-значимыми инфекционными заболеваниями.

Исполнитель: В.И.Силина,

13.05.2021 г.

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники Программы, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,тыс.руб. | Профинансированоза отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр. на 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ниепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и района |  |  | 89,8 | 21,5 |  |  |  |  |
| 1.  | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и района | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 55,1 | 21,5 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых инфекционных заболеваний.Количество публикаций (выступлений) в СМИ (газете «Ленский шахтер», ООО «Витим-Телеком») по вопросам профилактики социально значимых инфекционных заболеваний  | 5310 ч12 ед. | 1050ч.3 ед. |  |
| 1.1. | **Мероприятие**Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и района  | 1.04.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 21,7 | 21,5 Экономия по мун.контракту 0,2 тыс.руб. |  |  |  | В рамках данного мероприятия была приобретена печатная информация, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний. Которая распространяется в ходе проведения мероприятий в течение года. На данный момент распространено более 500 экземпляров печатной продукции. |
| 1.2. | **Мероприятие** Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления**)**  | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастники мероприятий:МАУ «Бодайбоинформ-печать»;ООО «ВитимТелеком» | 1.04.2021-31.12.2021 |  | 0 | 0 |  |  |  | Видеоролик по профилактике ВИЧ-инфекции, реализован показ через еженедельные новости ОАО «Витим-Телеком», YouTube канал ОГБУЗ “Районная больница г.Бодайбо», новостную ленту Администрации МО г.Бодайбо и района в Instagram и на офиц.сайте. |
| 1.2.1. | Открытие рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни») | Участник мероприятий:МАУ «Бодайбоинформ-печать» | 1 раз в месяц |  | - | - |  |  |  | Публикация в газете «Ленский шахтер» от 16.03.2021 «За здоровый образ жизни», статья о проведении «Лыжня России 2021».Статья в газете «Ленский шахтер» №7 от 15.02.2021 «Туберкулез: реальность или миф?». |
| 1.2.2 | Выпуск тематических репортажей, передач по профилактике социально-значимых заболеваний в рамках программы «Новости Бодайбо» ООО «ВитимТелеком» | Участник мероприятий:ООО «Витим-Телеком» | 1 раз в месяц |  | - | - |  |  |  |  Выпуск 24 марта 2021 тематического репортажа, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом. |
| 1.3 | **Мероприятие** Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастник мероприятий:ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 1.03.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 33,4 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение тематических уроков и классных часов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Участник Программы:Управление образования | 01.03.2021-10.03.2021 |  |  |  |  |  |  | В течение 1 квартала 2021 года проведены классные часы среди учащихся образовательных учреждений, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. |
| 1.3.2 | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» | Участники Программы:Управление образования;Отдел по молодежной политике и спорту МО г.Бодайбо и района | 15.05.2021-21.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района | Участник Программы:Управление образования | 01.06.2021-31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Городской фестиваль «Здоровый город» | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастники Программы:Управление культуры;Отдел по молодежной политике и спорту МО г.Бодайбо и района;Участник мероприятий:ОГБУЗ «Районная больницаг. Бодайбо» | 22.06.2021-24.06.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 33,4 | 0 |  |  |  | Входит в п.1.3. |
| 1.3.5. | Межведомственная конференция «Здоровье и образование» | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастник Программы:Управление образования | 01.11.2021-30.11.2021 |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.3.6.  | Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастники Программы:Управление образования;Отдел по молодежной политике и спорту МО г.Бодайбо и района. | 01.11.2021-30.11.2021 |  | - | - |  |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие**Организация совместно с органами здравоохранениямероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.  | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастник Программы:Отдел по молодежной политике и спорту МО г. Бодайбо и района;Участник мероприятий:ОГБУЗ «Районная больницаг. Бодайбо» | 01.03.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | **34,7** | 0 | Удельный вес населения, охваченного профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию, от общего числа населения. | 42% |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие**Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастники Программы:Отдел по молодежной политике и спорту МО г. Бодайбо и района;Участник мероприятий:ОГБУЗ «Районная больницаг. Бодайбо» | 01.04.2021-07.04.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 19,9 | 0 | Удельный вес граждан высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными), охваченных профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию, от общего числа обследованных. | 85% | 21% | В рамках данного мероприятия 1 марта 2021 года была проведена профилактическая акция, посвященная Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции. В рамках данной акции была распространена печатная информация среди населения.  |
| 2.2. |  **Мероприятие**Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастник мероприятий:ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 01.03.2021-25.03.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 14,8 | 0 | Удельный вес граждан, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на туберкулез, от общего числа населения, подлежащего освидетельствованию (показатель ранней выявляемости туберкулеза у отдельных категорий граждан | 85% | 19% | 24 марта 2021 года в рамках данного мероприятия проведена профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. При проведении акции совместно с волонтерами были распространены по торговым точкам города и среди населения листовки с информацией, направленной на профилактику заболевания туберкулезом. Единый день профилактического обследования запланирован на июнь месяц. |
| 2.3. | **Мероприятие**Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | Ответственный исполнитель-Администрация МОг. Бодайбо и районаУчастники мероприятий:Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО г.Бодайбо и района;ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и Бодайбинского района» | 01.11.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района |  |  | Показатель профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку путем охвата ВИЧ-инфицированных женщин, получивших медикаментозную специфическую перинатальную профилактику передачи ВИЧ-инфекции ребенку.  | 100% | 100 % |  |
| 3. | **Основное мероприятие**Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.03.2021-31.12.2021 |  | - | - | Достижение и стабилизация показателей заболеваемости социально значимыми заболеваниями в Бодайбинском районе по нозологиям: - заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс. человек); - заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. человек);- заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения)  | 163,068,016,0 | 195,021,09,0 |  |
| 3.1. | МероприятиеОрганизация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и района | 01.03.2021-31.12.2021 |  | - | - |  |  |  |  |

Исполнитель: В.И. Силина

13.05.2021 г.

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители,участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,тыс.руб. |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| **Программа** «Профилактика социально- значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2020-2025 год | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района | 89,8 | 21,5 |
| **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 55,1 | 21,5 |
| **Мероприятие**Издание, тиражирование, распространение печатной просветительной литературы, листовок, буклетов, календарей, памяток по профилактике социально значимых заболеваний среди населения, в том числе в группах повышенного риска | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 21,7 | 21,5 |
| **Мероприятие**Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, объявления). | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |
| **Мероприятие**Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально - значимых заболеваний | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:Управление образования МОг. Бодайбо и районаУправление культуры МОг. Бодайбо и районаОтдел по молодежной политике и спорту администрации г. Бодайбо и района (ОМПиС)Участник мероприятий:ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 33,4 | 0 |
| **Основное мероприятие**Организация совместно с органами здравоохранениямероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.  | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:(ОМПиС)Участник мероприятий:ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 34,7 | 0 |
| **Мероприятие**Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:(ОМПиС)ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 19,9 | 0 |
| **Мероприятие**Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастники:ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» | 14,8 | 14,8 |
| **Мероприятие**Организация мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку). | Участники:Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их правУчастники мероприятий:ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие**Организация эпидемиологического мониторинга за социально-значимыми инфекционными заболеваниями. | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |
| **Мероприятие**Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально-значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель-Администрация МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |

Исполнитель: В.И.Силина

13.05.2021 г.