**Пояснительная записка**

**О ходе реализации муниципальной**

**программы «Семья и дети Бодайбинского района»**

**на 2020-2025 годы за 1 квартал 2021 года**

Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 13.11.2019 г. № 223-пп.

**Цель Программы**: Снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

Настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы. Это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы направлено **1686,6 тыс. руб.,** в т.ч. из бюджета МО г. Бодайбо и района – **1026,6 тыс. руб.,** внебюджетных – **660,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение за 1 квартал 2021 год составило: из бюджета МО г. Бодайбо и района **179,5 тыс.руб.**

В соответствии с планом мероприятий в 1 квартале 2021 года проведены, следующие запланированные мероприятия.

**1.** Основное мероприятие  **«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»**

**1.1. Мероприятие.** Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе.

***п.п. 1.1.1. Проведение районного конкурса «Почетная семья»:***

11 марта 2021 года конкурсной комиссией под председательством А.А.Бурлет, и.о. директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» были подведены итоги первого этапа областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», по трем номинациям были выбраны семьи. Представленные пакеты документов семей были направлены в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для дальнейшего проведения второго этапа конкурса. Награждение семей, принявших участие в областном конкурсе, состоится во втором квартале 2021 года.

***п.п. 1.1.5. Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности»:***

В рамках данного мероприятия конкурсной комиссией были рассмотрены семьи, подавшие информацию о себе на награждение и получение удостоверения и медали Иркутской области «За любовь и верность». В ходе рассмотрения, комиссия выбрала семью Королевых, информация по данной семье была направлена в Министерство социальной защиты населения. Кроме того, был подготовлен список семей на награждение медалью 2За любовь и верность» муниципального уровня. Данное награждение традиционно проходит в 8 июля в торжественной обстановке.

2. Основное мероприятие: **«Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей».**

С целью проведения и исполнения мероприятий, относящихся к п.2. были заключены муниципальные контракты на приобретение продукции для награждения участников.

**3. Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов».**

Запланировано по программе: **285,8 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **179,5 руб.**

***п.п. 3.7. Мероприятие «Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами»:***

Запланировано на данное мероприятие**: 193,3 тыс. руб.**

Фактическое исполнение: **179,5 тыс. руб.**

**Экономия по контракту составляет: 13,8 тыс.руб.**

В рамках данного мероприятия были приобретены тест-полоски в количестве 190 шт. и 2 глюкометра. В начале апреля 9 семья, воспитывающим детей с сахарным диабетом была вручена данная продукция.

Исполнитель: Силина В.И., главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

13.05.2021 г.

**Приложение 4 к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,  руб. | Профинансировано  за отчетный период,  руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя меропр.  на 2021  год | | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснование  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
|  | Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | | | | | **1026,5** | **179,5** |  | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие  семейных ценностей; | Администрация МО г.Бодайбо и района | | 01.01.2021-  31.12.2021 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | **221,8** | **0** | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей | | 3 160 чел. | 23 чел. |  | |
| 1.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники:**  Управление образование,  Управление культуры,  Межрайонное управление№1 по  Бодайбинскому району,  УСЗН,  ОГБУСО КЦСОН | |  |  | **195,8** | **0** |  | |  |  |  | |
| 1.1.1 | Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.2021-01.09.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 85,3 | 0 |  | |  | 17 чел. | 11 марта 2021 года конкурсной комиссией под председательством А.А.Бурлет, и.о. директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» были подведены итоги первого этапа областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», по трем номинациям были выбраны семьи. Представленные пакеты документов семей были направлены в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для дальнейшего проведения второго этапа конкурса. Награждение семей, принявших участие в областном конкурсе, состоится во втором квартале 2021 года. | |
| 1.1.2 | Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участник-Межрайонное управление №1 | | 01.02.2021-29.02.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 23,0 | 0 |  | |  |  |  | |
| 1.1.3 | Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства». | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.2021-31.05.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 19,5 | 0 |  | |  |  |  | |
| 1.1.4 | Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и района  Участник - Управление культуры | | 01.06.2021-  31.07.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 43,0 | 0 |  | |  |  | В рамках данного мероприятия конкурсной комиссией были рассмотрены семьи, подавшие информацию о себе на награждение и получение удостоверения и медали Иркутской области «За любовь и верность». В ходе рассмотрения, комиссия выбрала семью Королевых, информация по данной семье была направлена в Министерство социальной защиты населения. Кроме того, был подготовлен список семей на награждение медалью 2За любовь и верность» муниципального уровня. Данное награждение традиционно проходит в 8 июля в торжественной обстановке. | |
| 1.1.5 | Проведение Дня матери | Администрация г. Бодайбо и района  Участник - Управление культуры | | 01.11.2021-  30.11.2021 |  | 25,0 | 0 |  | |  |  |  | |
| 1.2 | **Мероприятие** Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей:  *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  Управление социальной защиты населения  Межрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | | 01.03.2021-30.04.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **26,0** | **0** |  | |  |  |  | |
| 2 | **Основное мероприятие**  Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **138,2** | **0** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий | | 56% | 0 |  | |
| 2.1. | **Мероприятие**  Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники**  Управление образования  Управление культуры,  КДН и ЗП | | 01.01.2021-  31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **95,8** | **0** |  | |  |  |  | |
| 2.1.1 | Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.2021-  30.06.2021 | Средства за счет соц. партнерства | - | - |  | |  |  |  | |
| 2.1.2 | Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.05.2021-30.06.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 30,8 | 0 |  | |  |  |  | |
| 2.1.3 | Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 65,0 | 0 |  | |  |  |  | |
| 2.1.4 | Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | | 01.12.2021-31.12.2021 | Бюджет Администрации Бодайбинского городского поселения | - | - |  | |  |  |  | |
| 2.1.5 | Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | | 01.08.2021-31.08.2021 | Средства за счет соц. партнерства | - | - |  | |  |  |  | |
| 2.2. | **Мероприятие**  Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях: | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района  **Участник-**управление социальной защиты населения | | 01.03.2021-30.06.2021 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | **42,4** | **0** |  | |  |  |  | |
| 2.2.1 | Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| 2.3. | **Мероприятие**  Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-  Администрация  г. Бодайбо и района | | 01.01.2021-31.12.2021 | Средства за счет соц.партнерства  (500) | - | - |  | |  |  |  | |
| 3 | **Основное**  м**ероприятие**  Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **285,6** | **179,5** | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав  Количество детей-инвалидов, участников массовых мероприятий | | 86%  71 чел. | 10%  9 |  | |
| 3.1 | Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов  в рамках Декады инвалидов | Администрация МО  г. Бодайбо и района,  Участник-  ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | | 01.11.2020-31.12.2020 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 9,7 | 0 |  | |  |  |  | |
| 3.2. | Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.2021-15.12.2021 |  | - | - |  | |  |  |  | |
| 3.3. | Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 67,0 | 0 |  | |  |  |  | |
| 3.4. | Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.12.2021-31.12.2021 |  | 5,1 | 0 |  | |  |  |  | |
| 3.5. | Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и района  Участник-  Отдел по молодежной политике и спорту | | 15.05.2021-15.06.2021 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | 10,5 | 0 |  | |  |  |  | |
| 3.6. | **Мероприятие**  Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.01.2021-31.12.2021 | Средства АКБ «Ланта-банк»  (30,0) | - | - |  | |  |  | Благотворительная акция | |
| 3.7. | **Мероприятие**  Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами | Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.04.2021-31.12.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 193,3 | 179,5 |  | |  |  | Экономия по мун.контракту 13,8 тыс.руб. | |
| 4 | **Основное мероприятие**  Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | | 01.01.2021-31.12.2021 | Бюджет МО  г. Бодайбо и района | **380,9** | **0** | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей данных категорий  Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных летним отдыхом и занятостью от общего числа несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета | | 86%  81 % | 0 |  | |
| 4.1. | Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.06.2021-31.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 29,9 | 0 |  | |  |  |  | |
| 4.2. | Организация лагеря в п.Перевоз для детей коренных малочисленных народов | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.07. 2021-30.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 215,8 | 0 |  | |  |  |  | |
| 4.3. | Проведение праздника улиц | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.06.2021-31.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 16,5 | 0 |  | |  |  |  | |
| 4.4. | Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | | 01.07.2021- 31.08.2021 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 118,7 | 0 |  | |  |  |  | |

**Приложение 5**

**к Порядку**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ**

**«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники, исполнители | Расходы бюджета МО г.Бодайбо и района,  руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату. |
|  | всего, в том числе: |  |  |
| Программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель Программы: Администрация МО г.Бодайбо и района | **1026,5** | **179,5** |
| **Основное мероприятие**  **«**Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие  семейных ценностей» | Администрация МО г.Бодайбо и района | **221,8** | **0** |
| **Мероприятие**  Организация и проведение городских и районных мероприятий, направленных на повышение роли семьи в обществе | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники:**  Управление образование,  Управление культуры,  Межрайонное управление№1 по  Бодайбинскому району,  УСЗН,  ОГБУСО КЦСОН | **195,8** | **0** |
| Проведение районного конкурса «Почетная семья» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 85,3 | 0 |
| Проведение районного Форума приемных родителей | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участник-Межрайонное управление №1 | 23,0 | 0 |
| Проведение муниципального этапа выставки «Мир семьи. Страна детства» | Администрация МО г. Бодайбо и района | 19,5 | 0 |
| Организация и проведение праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности | Администрация г. Бодайбо и района  Участник - Управление культуры | 43,0 | 0 |
| Проведение Дня матери | Администрация МО г. Бодайбо и района;  Участник- Управление культуры | 25,0 | 0 |
| **Мероприятие**  Участие в областных и зональных мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей:  *Проезд делегатов на областной форум приемных родителей в г. Иркутск* | Администрация МО г. Бодайбо и района  Участники:  Управление социальной защиты населения  Межрайонное управление №1 по Бодайбинскому району | **26,0** | **0** |
| **Основное мероприятие**  «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей» | Администрация МО г. Бодайбо и района | **138,2** | **0** |
| **Мероприятие**  Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО г. Бодайбо и района  **Участники**  Управление образования  Управление культуры, КДН и ЗП | **95,8** | **0** |
| Проведение благотворительной акции «Мороженое от волшебника» в день защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Организация праздника для детей из социально незащищенных семей, приуроченного к Дню защиты детей | Администрация МО г. Бодайбо и района | 30,8 | 0 |
| Проведение ёлки мэра для детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной ситуации (питание, подарки) | Администрация МО г. Бодайбо и района | 65,0 | 0 |
| Проведение ёлки главы Бодайбинского городского поселения для детей города Бодайбо, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель-Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - |
| Акция «Собери ребенка в школу» | Ответственный исполнитель-ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по г.Бодайбо и Бодайбинскому району» | - | - |
| Благотворительная новогодняя акция «Стань волшебником» | Ответственный исполнитель - Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав | - | - |
| **Мероприятие**  Участие одаренных детей из социально незащищенных семей в зональных, областных мероприятиях: | Ответственный исполнитель-Администрация г. Бодайбо и района  **Участник-**управление социальной защиты населения | **42,4** | **0** |
| Организация проезда детей на зональный и областной фестивали «Байкальская звезда» |
| **Мероприятие**  Оказание материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации соглашений о социально- экономическом партнерстве (единовременные выплаты по заявлениям граждан) | Ответственный исполнитель-  Администрация  г. Бодайбо и района |  |  |
| **Основное**  м**ероприятие**  «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов» | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | **285,6** | **179,5** |
| Проведение конкурса творческих работ детей-инвалидов  в рамках Декады инвалидов | Администрация МО  г. Бодайбо и района,  Участник-  ОГКУ «УСЦН по Бодайбинскому району» | 9,7 | 0 |
| Круглый стол с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Обеспечение детей-инвалидов новогодними подарками | Администрация МО г. Бодайбо и района | 67,0 | 0 |
| Проведение новогоднего праздника для детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | 5,1 | 0 |
| Проведение благотворительной акции совместно с АКБ «Ланта-Банк» по поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов | Администрация МО г. Бодайбо и района | - | - |
| Проведение спортивных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Администрация г. Бодайбо и района  Участник- Отдел по молодежной политике и спорту | 10,5 | 0 |
| Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом, тест-полосками для определения глюкозы в крови и жизненно необходимыми лекарственными препаратами. | Администрация г. Бодайбо и района | 193,3 | 179,5 |
| **Основное мероприятие**  «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и района | **380,9** | **0** |
| Проведение акции «Лето. Подросток. Занятость» | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 29,9 | 0 |
| Организация палаточного лагеря в п. Перевоз для детей коренных малочисленных народов | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 215,8 | 0 |
| Проведение праздника улиц в городе и поселках | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 16,5 | 0 |
| Организация горячего питания в летний период для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в пос. Артемовском | Ответственный исполнитель  Администрация г. Бодайбо и района | 118,7 | 0 |
|  |  |  |  |

Исполнитель: Силина В.И.,

главный специалист

по исполнению отдельных полномочий

Администрации г.Бодайбо и района

13.05.2021 г.