**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

12.09.2013 г г. Бодайбо № 86

Об исполнении долгосрочных

муниципальных программ

в 2013 году

Заслушав, представленную администрацией г. Бодайбо и района информацию об исполнении долгосрочных муниципальных программ в 2013 году, руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об исполнении долгосрочных муниципальных программ в 2013 году.

**Председатель Думы Е.Н. Бодяло**

Информация

об исполнении долгосрочных муниципальных программ муниципального

образования г. Бодайбо и района в 2013 году

В муниципальном образовании г. Бодайбо и района в 2013 году действуют 19 муниципальных программ. Перечень целевых программ и информация по плановому и фактическому финансированию приведена в табл.

Таблица

Перечень муниципальных целевых программ и

информация по их плановому и фактическому финансированию

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование муниципальной программы | Финансирование из бюджета МО г. Бодайбо и района | | Выполнение по состоянию на 21.08.2013г | |
| плановое | расход | откл. | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исполнители: Управление образования | | | | | |
| 1. | ДМЦП «Развитие системы образования г. Бодайбо и района на 2013-2015 годы», утв. постановлением администрации г. Бодайбо и района от 20.09.2012 г № 495-п – всего, | 11658,5 | 5583,5 | -6075,0 | 47,9 |
|  | *в том числе подпрограммы:* |  |  |  |  |
| 1.1. | «Управление материальными ресурсами» | 1600,0 | 100,0 | -1500,0 | 6,3 |
| 1.2. | «Модернизация единой информационной образовательной сети» | 1529,0 | 860,2 | - 668,8 | 56,3 |
| 11.3. | «Здоровье и образование» | 1035,0 | 324,6 | - 710,4 | 31,4 |
| 11.4. | «Дети Привитимья» | 1142,0 | 615,7 | - 526,3 | 53,9 |
| 11.5. | «Управление кадровыми ресурсами» | 2919,5 | 935,8 | - 1983,7 | 32,1 |
| 11.6. | «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района в летнее время» | 3289,0 | 2603,2 | -685,8 | 79,2 |
| 11.7. | «Оплата набора продуктов питания в лагерях с дневным пребываем детей, организованных органами местного самоуправления в летнее время» | 144,0 | 144,0 | - | 100,0 |
| 22. | ДМЦП «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории МО г.Бодайбо и района» на 2013-2014 годы, утв. пост. администрации г.Бодайбо и района от 17.07.2012 г. № 382-п | 1216,4 | 0 | -1216,4 | 0 |
| 23. | ДМЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории г.Бодайбо и района» на 2012-2014 годы, утв. постановлением администрации г. Бодайбо и района от 02.04.2011 г. № 167-пп | 45,0 | 0 | -45,0 | 0 |
| 34. | ДМЦП «Обеспечение безопасности на объектах образования» на 2011-2013 годы, утв. постановлением администрации г. Бодайбо и района от 123.11.2010 г №525-п | 7112,5 | 4096,2 | -3016,3 | 57,6 |
| Исполнители: Управление Культуры | | | | | |
| 45. | Районная ЦП «Развитие учреждений культуры г. Бодайбо и района на 2009-2013 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 20.10.2009г № 539-п | 595,0 | 210,0 | -385,0 | 35,3 |
| 56. | ДМЦП «Модернизация клуба пос. Кропоткин, п. Балахнинский на 2011-2014 годы», утв. пост. мэра г. Бодайбо и района от 09.09.2011г № 466-п | 1200,0 | 799,8 | -400,2 | 66,7 |
| 67. | ДМЦП «Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации городской библиотеки г. Бодайбо» на 2013-2014 годы, утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 22.07.2013 г. № 435-п | 500,0 | 0 | -500,0 | 0 |
| 98. | ДМЦП «Обеспечение безопасности учреждений культуры г. Бодайбо и района в чрезвычайных ситуациях» на 2013-2016 годы, утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 18.02.2013г № 105-пп | 987,9 | 843,5 | -144,4 | 85,4 |
| Исполнитель – Отдел по молодежной политике и спорту | | | | | |
| 19. | ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2013-2015 годы, утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 12.10.2012 г. № 546-п | 3303,8 | 1911,7 | -1392,1 | 57,9 |
| 1 | в т.ч. инженерно-изыскательские работы строительства ФОК на территории МОУ СОШ № 1 (исполнитель – УКС) | 1754,1 | 856,0 | -898,1 | 48,8 |
| 110. | ДМЦП «Строительство много-функциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в г.Бодайбо» на 2012-2013 годы, утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 02.10.2012 г, № 513-п | 996,8 | 996,8 | - | 100,0 |
| 111. | ДМЦП «Развитие лыжного спорта в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2012-2013 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района 10.05.2012г № 256-п | 2892,0 | 2716,2 | -175,8 | 100,0 |
| 112. | ДМСП «Молодым семьям – доступное жилье на 2011-2019 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 14.10.2010г № 420-п | 1 000,0 | 210,8 | -789,2 | 21,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 113. | ДМЦП «Комплексные меры по профилактике социально-негативных явлений и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в Бодайбинском районе» на 2012-2013 годы, утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 08.11.2012г № 605-п | 350,0 | 49,9 | -300,1 | 14,3 |
|  | Исполнитель – Администрация г.Бодайбо и района | | | | |
| 114. | ДМЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 14.09.2010г № 421-пп | 250,0 | 0 | -250,0 | 0 |
| 115. | ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффе-ктивности в г. Бодайбо и районе на 2010-2015 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 16.12.2010г № 591-п | 1273,8 | 117,4 | -1156,4 | 9,2 |
| 116. | ДМЦП «Профилактика правонарушений в Бодайбинском районе на 2011-2015 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 14.12.2010г № 587-п | 1152,1 | 475,5 | - 676,6 | 41,3 |
| 117. | ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 09.09.2011г № 468-п | 125,2 | 97,4 | -27,8 | 77,8 |
| 118. | ДМЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов МО г. Бодайбо и района на 2012-2013 годы» | 15750,0 | 11541,0 | -4209,0 | 73,3 |
| 119. | ДМЦП «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников казенных, бюджетных учреждений МО г.и района в г. Бодайбо» на 2013-2015 годы», утв. пост. администрации г. Бодайбо и района от 11.10.2012 г. № 540-п | 10000,0 | 0 | -10000,0 | 0 |
|  | Всего: | 60 409,0 | 29 649,6 | -30759,4 | 49,1 |

Фактически из бюджета МО г. Бодайбо и района профинансированы мероприятия муниципальных программ на 49,1% от запланированных ассигнований на год.

Планируется до конца года профинансировать мероприятия следующих программ:

1. ДМЦП ««Молодым семьям – доступное жилье на 2011-2019 годы» - после заключения в сентябре 2013 года Соглашения об участии в реализации мероприятий областной государственной социальной программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы в 2013 году и выдачи Сертификатов три семьи получат субсидии на улучшение жилищных условий.

2. ДМЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы» - в Программе на 2013 год предусмотрены ассигнования в сумме 250,0 тыс.руб., которые будут направлены на софинансирование субсидий из федерального и областного бюджетов на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Бодайбинского района по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса. Гранты будут выданы по итогам конкурса, который планируется провести в сентябре-октябре 2013 года.

3. ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо и районе на 2010-2015 годы» - в настоящее время работа ведется по согласованию Соглашения о намерениях Министерства жилищно-коммунального хозяйства и связи Иркутской области об осуществлении совместных действий по выполнению мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011- 2015 годы и на период до 2020 года».

Выполнение мероприятий всех остальных программ находится на контроле и до конца финансового года планируется их исполнение.

Подготовил:

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

администрации г. Бодайбо и района

О.А. Соколова