Информация

об исполнении мероприятий долгосрочных муниципальных целевых

программ муниципального образования г. Бодайбо и района

в 2013 году

В бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий муниципальных программ  в 2013 году было предусмотрено  66 543,0 тыс. руб., фактически израсходовано - 62 738,6 тыс. руб. или  94,3%  от запланированных средств. Недоиспользовано 3 804,4 тыс. руб.

В рамках полномочий ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2013 году финансировалось 21 долгосрочная муниципальная целевая программа  (далее – Программы):

1. Программа «Развитие системы образования г. Бодайбо и района на 2013-2016 годы» (с подпрограммами) утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 20.09.2012 г. № 495-п.

Исполнитель Программы – Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района (далее – Управление образования).

Образование является приоритетной отраслью, и ориентировано на сохранение социальной стабильности на территории района, создание условий для социального и экономического развития через обеспечение доступного качественного образования населению Бодайбинского района. Поэтому стратегической целью программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина.

Программа включает в себя шесть целевых подпрограмм: «Управление материальными ресурсами»; «Модернизация единой информационной среды»; «Управление кадровыми ресурсами»; «Дети Привитимья»; «Здоровье и образование»; «Организация оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время».

Отличительной особенностью программы является новшество в структуре планирования двух новых разделов «Управление материальными ресурсами» и «Модернизация единой информационной образовательной среды», в которой предусмотрены  направления организации дистанционного образования.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Управление материальными ресурсами» в 2013 году были решены следующие проблемы: построены теневые навесы для организации прогулок детей в дошкольных образовательных организациях (детский сад №№1;20;8),  частично установлено ограждение в общеобразовательных организациях (СОШ №№ 1;3; д/с №5). На эти мероприятия выделено более 2 млн. руб. Не удалось установить ограждение в школе пос. Кропоткин, внесены изменения в перечень ремонтных работ СОШ №1: средства, выделенные на замену окон в СОШ № 1 в рамках социального партнерства, были направлены на ремонт актового зала. Но в то же время, за счет средств местного бюджета была произведена замена оконных блоков, что позволяет образовательному учреждению соблюдать температурный режим в учреждениях в морозы.

Для создания безбарьерной среды в СОШ №1 был сделан пандус, что дает возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Положительно решился вопрос об открытии группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией на базе дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №1 «Золотой ключик». Подготовлен пакет нормативно-правовых документов для открытия данной группы, согласовано меню для организации усиленного питания.

Охват местами дошкольных учреждений детьми с 3 до 7 лет на территории района составляет более 88%, по области эти цифра порядка 69%.

Целью мероприятий подпрограммы «Модернизация единой информационно-образовательной сети» является совершенствование единой образовательной информационной среды, повышение качества образования на основе использования новых информационных технологий.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы приобретено компьютерное, коммуникационное, периферийное, проекционное и презентационное оборудование для дошкольных образовательных учреждений (д/с №№ 1,32,22); обновлены компьютеры для обучающихся и преподавателей в СОШ №4; подключены к единой информационной образовательной сети учреждения дополнительного образования; школьные библиотеки оснащены мультимедийными и интерактивными обучающими программами, учебниками нового поколения с мультимедийными приложениями.

Одним из важных направлений в данной программе стало сопровождение сайтов образовательных организаций. В сентябре и октябре 2013 года были проведены обучающие семинары по созданию сайта, где обучение прошли тридцать пять педагогов. Результатом данной работы является создание сайтов у всех образовательных организаций Управления образования и Ресурсного центра.

Самым важным направлением является организация дистанционного образования. Был подготовлен пакет документов по организации дистанционного обучения, проведен семинар для педагогов. Проведено порядка 300 уроков.

Продолжается работа в ресурсе «Дневник.ру», определена муниципальная площадка – СОШ № 4, и в дальнейшем планируется финансирование деятельности в этом направлении в других школах. Также с 1 января 2014 года апробируется работа по оказанию электронных услуг на портале «Дневник.ру». В скором времени родители дошколят смогут оставить электронную заявку на места в детские дошкольные учреждения.

Подпрограмма «Управление кадровыми ресурсами».  В связи с  выявленными проблемами и переходом на НСОТ, а также принятием нового порядка аттестации педагогических работников особую актуальность приобретает повышение квалификации педагогов в межаттестационный период. В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятия по повышению материальной обеспеченности и социального статуса педагогов.

В 2013 году в рамках Программы приобретены 5 квартир учителям, в том числе 3 – в п. Мамакан и 2 – п. Артемовский на общую сумму 1470 тыс. руб.

ВС рамках подпрограммы выплачены ежемесячные денежные вознаграждения победителям и призерам областных профессиональных конкурсов; молодым специалистам образовательных учреждений; вознаграждения за оказание экспертных и мониторинговых услуг.

Мероприятия  данной подпрограммы позволяю строить кадровую политику с учетом демографической ситуации и кадровых потребностей; создать условия для эффективной системы мотивации педагогического труда, в том числе через систему стимулирования притока и закрепления молодежи в образовательных учреждениях Бодайбинского района; организовать повышение квалификации педагогов на основе персонифицированного, клиенто-ориентированного подхода в системе непрерывного  образования   педагогов  в условиях перехода на НСОТ; создать условия для реализации  государственной услуги по аттестации педагогических работников.

Одним из приоритетных направлений работы программы по развитию образования, является работа с одаренными детьми. Количество детей, демонстрирующих высокие достижения в области творческой  и интеллектуальной деятельности, несмотря на принимаемые меры, постепенно снижается. Анализ педагогической практики в Бодайбинском районе по обозначенному направлению позволяет сделать вывод об основных проблемах, препятствующих успешному развитию одаренных и талантливых детей:

- отсутствие эффективной современной системы выявления, диагностики и учета одаренных детей школьного возраста, что приводит к несвоевременной идентификации одаренности детей, обладающих скрытыми способностями;

- неэффективность имеющихся форм  организации работы с одаренными детьми;

- отсутствие в массовых школах системы обучения, в полной мере обеспечивающей индивидуальное развитие детей с повышенным  интеллектуальным и творческим потенциалом;

- отсутствие системы повышения квалификации педагогов по выявлению и сопровождению талантливого ребенка;

- отсутствие эффективной системы индивидуального психолого-педагогического сопровождения одаренных детей;

- недостаточный уровень обеспеченности информационными ресурсами   образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, отдаленность,  ограничивающая  полноценную работу одаренных и талантливых детей с различными источниками информации.

Таким образом, работа с одаренными и способными учащимися, их поиск и сопровождение являются одним из важнейших аспектов деятельности образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Подпрограмма «Дети Привитимья» предусматривает решение обозначенных проблем через создание в районе системы, обеспечивающей объединение усилий различных социальных  институтов  по выявлению,  поддержке и развитию одаренных детей, развитию образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности детей с выдающимися способностями.

В 2013 году в рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- формирование банка программ, пособий, научно-методических разработок по выявлению и развитию одаренности у детей: приобретение пособий, программ, научно-методических разработок;

- проведение ежегодного районного конкурса методических разработок по организации работы с одаренными детьми;

- организация и проведение мероприятий для интеллектуально одаренных детей;

- приобретение музыкального оборудования для проведения районных творческих мероприятий;

- чествование лучших учащихся и выпускников района;

- участие медалистов в ежегодном приеме Губернатора Иркутской области.

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников реализуется подпрограмма «Здоровье и образование».

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- создание условий по формированию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях: укрепляется и модернизируется материально-техническая база пищеблоков дошкольных учреждений;

- профилактика социально-негативных тенденций: проводится обучение специалистов образовательных учреждений по проблеме формирования ЗОЖ, организуются районные мероприятия для обучающихся, направленные на формирование ЗОЖ (конкурсы, соревнования, фестивали).

Совершенствование системы организации детского отдыха, оздоровления и занятости, создание условий для  развития личности ребёнка в каникулярное время – цель подпрограммы «Организация оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время». Реализация данной подпрограммы позволяет решить следующие задачи:

- сохранение и развитие сети детских оздоровительных учреждений;

- совершенствование форм и содержания деятельности отдыха, оздоровления и занятости детей и  подростков в образовательных учреждениях;

- профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений  в летний период;

- обеспечение в приоритетном порядке отдыхом занятостью детей и подростков, нуждающихся в  социальной поддержке государства.

- обеспечение требований безопасности детей в период летнего отдыха.

Летом 2013 года организованными видами отдыха было занято 2513 детей, что составляет 65% от общего числа учащихся. В том числе, на базе образовательных организаций в лагерях дневного пребывания отдохнуло 767 человек, в лагерях труда и отдыха – 199 подростков, в санаториях и детских оздоровительных лагерях за пределами Бодайбинского района – 69 детей, охваченных малозатратными формами – 67 человек. Выезжали за пределы района на отдых с родителями 623 школьника. Не в полном объеме были освоены средства в размере 42 тыс. руб. на детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оздоравливаемых в лагерях с дневным пребыванием.

Несмотря на то, что в районе сложился положительный опыт организации летнего отдыха, существует ряд проблем, которые необходимо решить. Недостаточное внимание уделяется малозатратным формам отдыха в образовательных организациях – это многодневные походы, экспедиции. Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности оздоровительного сезона или организации второго сезона за счет средств бюджета района.

Финансирование мероприятий Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Развития системы образования г. Бодайбо и района» - всего, в том числе: | 11 658,5 | 10 621,8 | - 1036,7/ 91,1 |
| подпрограммы: |  |  |  |
| «Управление материальными ресурсами» | 1 600,0 | 1 419,0 | - 181,0/ 88,7 |
| « Модернизация единой информационной образовательной сети» | 1 529,0 | 1 162,9 | - 366,1/ 76,1 |
| «Здоровье и образование» | 1 035,0 | 1 034,4 | -0,6/ 100,0 |
| «Дети Привитимья» | 1 142,0 | 1 079,3 | - 62,7/ 94,5 |
| «Управление кадровыми ресурсами» | 2 919,5 | 2 770,9 | - 148,6/ 94,9 |
| «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района в летнее время» | 3 289,0 | 3 011,3 | - 277,7/ 91,6 |
| «Оплата набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований» | 144,0 | 144,0 | -/100,0 |

2. Программа «Обеспечение безопасности на объектах образования на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2010  г. № 525-п.

Исполнитель Программы – Управление образования.

Программным методом решались задачи создания безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных учреждениях:

- заключены муниципальные контракты на обеспечение связи с  пожарной частью;

- заключены договоры на проведение противопожарных мероприятий;

- приобретен противопожарный инвентарь;

- проведено обучение по охране труда и технике безопасности;

- проведена аттестация рабочих мест.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Обеспечение безопасности на объектах образования на 2011-2013 годы» | 7 112,5 | 6 891,0 | - 221,5/ 96,9 |

Экономия средств образовалась в связи с несвоевременным заключением договоров, нарушением сроков оформления документации.

3. Программа «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории г. Бодайбо и района» на 2012-2014 годы», утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 02.04.2011 г. № 167-пп.

Исполнитель Программы – Управление образования.

В рамках Программы оплачены командировочные расходы на обучение персонала столовых общеобразовательных учреждений. Обучено 2 чел. (Артемовская СОШ, Кропоткинская СОШ).

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./% вып. |
| «Совершенствование организации питания в общеобразо-вательных учреждениях, расположенных на территории г. Бодайбо и района на 2012-2014 годы» | 45,0 | 25,0 | - 20,0/ 55,6 |

Экономия средств за счет бесплатно организованных курсов.

4. Программа «Организация  и обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования г. Бодайбо и района на 2013-2014 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 12.07.2012 г. № 382-пп.

Исполнитель Программы – Управление капитального строительства.

В рамках Программы планируется сохранить ДОЛ «Звездочка» в г. Бодайбо.

В 2013 году бюджетные средства были использованы на оплату 30% стоимости договора  на  разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений ДОЛ «Звездочка». Администрация не получила положительную экспертизу за ПСД и оплата полностью не произведена. В настоящее ПСД находится на государственной экспертизе. Исполнитель мероприятий Программы – МКУ «Управление капитального  строительства администрации г. Бодайбо и района».

Финансирование мероприятий Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории МО г. Бодайбо и района на 2013-2014 годы» | 1 216,4 | 181,0 | - 1035,4/ 14,9 |
| в т.ч. разработка проектно-сметной документации зданий и сооружений для капитального ремонта ДОЛ «Звездочка» | 1 216,4 | 181,0 | - 1035,4/ 14,9 |

5. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо и района на 2010-2016 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 16.12.2010 г. №591-п.

Исполнитель Программы – отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи. Соисполнитель – Управление образования.

В 2013 году в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была продолжена работа по проведению энергоаудита в муниципальных учреждениях. Энергоаудит проведен в учреждениях образования.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности в г. Бодайбо и районе на 2010-2016 годы | 1 273,8 | 1 196,7 | - 77,1/ 100,,0 |

Мероприятия выполнены полностью, экономия средств образовалась за счет экономии на торгах по выбору исполнителей муниципального заказа.

6. Программа «Развитие учреждений культуры г. Бодайбо и района на 2009-2013 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 20.10.2009 г. № 539-п.

Исполнитель Программы – Управление культуры МО г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры).

На протяжении 5 лет в учреждениях культуры действовала районная целевая программа «Развитие учреждений культуры г. Бодайбо и района на 2009-2013 годы», положительный опыт реализации которой лег в основу Программы  «Развитие учреждений культуры г. Бодайбо и района» на 2014-2016 годы.

За годы реализации Программы удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия муниципального образования, жителей района в поддержке культуры, улучшения качества предоставляемых услуг.

В рамках мероприятий Программы реализовано:

- укрепление материально-технической базы учреждений (35%);

- приобретение светового оборудования, музыкальных инструментов (30%);

- пошив костюмов для клубных объединений (5%);

- комплектование библиотечного фонда (3%);

- приобретение компьютеров и мультимедийное оборудование (27%).

В ходе реализации районной целевой программы «Развитие учреждений культуры г.Бодайбо и района на 2009-2013г.г.» финансирование мероприятий ежегодно пересматривалось - средства Программы уменьшались по объективным причинам. За годы реализации, часть мероприятий удавалось профинансировать из других источников (из средств администрации г.Бодайбо и района, в рамках социального партнерства, в рамках участия в долгосрочных целевых программах Иркутской области), и эти мероприятия и их финансирование были выведены из программы.

Цель реализации Программы по созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала, повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг по итогам реализации программы была достигнута.

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./% вып. |
| «Развитие учреждений культуры г. Бодайбо и района на 20092013 годы» | 595,0 | 522,8 | -72,2/ 87,9 |

7. Программа «Модернизация клуба п. Кропоткин, досугового центра п. Балахнинский на 2011–2014 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района 09.09.2011 г. № 466-п.

Исполнитель Программы – Управление культуры.

В рамках мероприятий Программы проведены текущие ремонты помещений кружковой работы в двух учреждениях клубного типа, приобретено необходимое свето – звуковое и другое оборудование. Тем самым выполнены условия для участия в областной программе.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Модернизация клуба п. Кропоткин, досугового центра п. Балахнинский на 2011-2014 годы» | 1 200,0 | 1 200,0 | -/100,0 |

8.  Программа «Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации городской библиотеки г. Бодайбо на 2013-2014 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 22.07.2013 г. № 435-п.

Исполнитель Программы – Управление культуры.

В ходе первого года реализации Программы приобретено специализированное программное обеспечение, вычислительная техника, проведены лекции и семинары правовой и социально значимой направленности на условиях софинансирования в размере 50% из областного бюджета.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации городской библиотеки г. Бодайбо» на 2013-2014 годы | 500,0 | 500,0 | -/ 100,0 |

9. Программа «Обеспечение безопасности учреждений культуры г.Бодайбо и района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 18.02.2013 г. № 105-пп.

Исполнитель Программы – Управление культуры.

В рамках реализации программных мероприятий на начало 2014 года все учреждения культуры г. Бодайбо и района оснащены:

- автоматической пожарной сигнализацией с голосовым оповещением о пожаре;

- телефонной связью с пожарными подразделениями на местах;

- системами аварийного освещения путей эвакуации из зданий при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- системами  видеонаблюдения оснащены городские учреждения культуры.

Дальнейшее повышение уровня безопасности учреждений культуры  запланировано через проведение мероприятий (установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры, ремонт ограждений подведомственных территорий, замена и ремонт внутренних электрических сетей и т.д.) в рамках  Программы.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Обеспечение безопасности учреждений культуры г. Бодайбо и района в чрезвычайных ситуациях на 2013-2016 годы» | 987,9 | 982,6 | -/ 100,0 |

10. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе на 2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 12.10.2012 г. №546-п.

Исполнитель Программы – Отдел по молодежной политике и спорту.

В рамках мероприятий Программы:

- обеспечено участие в региональных соревнованиях молодежных команд, взрослых сборных команд, детских команд района;

- проведены районные традиционные соревнования сборных команд района «Рождественские каникулы», «День защитника Отечества», «День Конституции России», «День города», «День молодежи» и др.

- проведены традиционные первенства, кубки района по футболу, хоккею с мячом, по теннису, по шахматам, по волейболу, самбо и др.

Все проводимые мероприятия широко освещались в СМИ.

Кроме того, в рамках Программы разработана проектно-сметная документация и инженерные изыскания на строительство ФОК в г. Бодайбо. Оплата проектировщикам произведена в размере 56,8%. Планировалось получить положительную экспертизу в 2013 году и произвести оплату полностью.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2013-2016 годы – всего, в том числе: | 3 569,8 | 2 753,8 | -816,0/ 77,1 |
| - отдел по молодежной политике и спорту | 1 815,7 | 1 758,4 | - 57,3/ 96,8 |
| - управление капитального строительства | 1 754,1 | 995,4 | - 758,7/ 56,8 |

11. Программа «Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Бодайбо на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 02.10.2012 г. № 513-п.

Исполнитель Программы – Управление капитального строительства. Соисполнитель Программы – отдел по молодежной политике и спорту.

В целях пропаганды здорового образа жизни населения и привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом начато строительство  многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Бодайбо.

Подготовка основания для укладки искусственного покрытия проведены за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района в сумме 996,8 тыс. руб.

Планируется самостоятельно произвести работы по укладке искусственного покрытия, установке ограждения и освещения за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

Обустройство многофункциональной спортивной площадки позволит создать благоприятные условия для увеличения охвата населения и привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 	Планируется решить задачи:

- подготовка спортивного резерва для спортивных команд Бодайбинского района, Иркутской области и России, в том числе привлечение к занятиям спорта спортсменов-инвалидов;

- развитие материально-технической базы в Бодайбинском районе для массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для инвалидов;

- увеличение численности населения, в особенности детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом на 12 %;

- улучшение условий для занятия физической культурой и спортом детей и подростков по месту жительства на 3%.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Бодайбо» на 2012–2014 годы» | 996,8 | 996,8 | -/100,0 |

12.  Программа «Развитие лыжного спорта в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2012-2013 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.05.2012 г. № 256-п.

Исполнитель Программы – Управление капитального строительства. Соисполнитель Программы – отдел по молодежной политике и спорту.

В рамках реализации Программы выполнены:

- реконструкция лыжной базы в г. Бодайбо;

- благоустройство территории лыжной базы.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Развитие лыжного спорта в МО г. Бодайбо и района на 2012-2013 годы» | 2 892,0 | 2 815,8 | -/ 100,0 |

Мероприятия выполнены полностью, экономия возникла за счет экономии средств на торгах.

13. Программа Комплексные меры по профилактике социально-негативных явлений и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в Бодайбинском районе на 2012-2013 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 08.11.2012 г. № 605-п.

Исполнитель Программы – отдел по молодежной политике и спорту.

В рамках Программы в 2013 году приобретен диагностический комплекс по выявлению группы риска среди молодежи, проведены мероприятия профилактической направленности.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Комплексные меры по профилактике социально-негативных явлений и предупреждению правонарушений среди несове-шеннолетних и молодежи в Бодайбинском районе на 2012-2013 годы» | 350,0 | 253,0 | - 97,0/ 72,3 |

14. Программа «Профилактика правонарушений в Бодайбинском районе на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 14.12.2010 г. № 587-п.

Исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений, совершенствовании их взаимодействия;  на обеспечение общественной безопасности на территории Бодайбинского района, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности;  оказание содействия полиции в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

В рамках Программы в 2013 году профинансированы мероприятия:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Профилактика правонарушений в Бодайбинском районе на 2011-2015 годы – всего, в том числе: | 1 188,1 | 1 011,5 | - 176,6/ 85,1 |
| - приобретение автомобиля УАЗ | 500,0 | 475,5 | - 24,5 |
| - услуги технических средств, телевидения и спутниковой связи | 518,0 | 500,0 | - 18,0 |
| - организация и проведения конкурса «Лучший уполномоченный полиции г. Бодайбо» | 52,1 | 52,1 | - |
| - приобретение видеокамер | 118,0 | - | - 118,0 |

Мероприятия до конца не выполнены - не приобретены видеокамеры, так как в конце финансового года в бюджете не доставало средств на  исполнение этих мероприятий.

15. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 09.09.2011 г. № 468-п.

Исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Цель Программы: обучение детей и подростков правилам безопасности поведения на дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В 2012 году в рамках Программы приобретены: тренажер сердечно-легочный и мозговой реанимации Т12К «МаксимШ-01», учебное оборудование (оргтехника) для МОУ СОШ № 3 г. Бодайбо;

для МОУ ДОД Дом детского творчества в г. Бодайбо - мебель для обустройства учебных классов, оборудование интерактивной мультимедийной системы обучения (ИМСО), комбинированные учебные пособия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правилам дорожного движения, обучающие диски и фильмы.

В 2013 году мероприятия Программы для МОУ ДОД Дом детского творчества в г. Бодайбо приобретена мебель для обучающих классов:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./% вып. |
| «Повышение безопасности дорожного движения в МО г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы» | 125,2 | 125,2 | 100,0 |

16.  Инструментом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Бодайбо и района является муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства МО г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы». утвержденная постановлением администрации г. Бодайбо и района от 14.09.2010 г. № 421-пп.

Исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

Средства использованы на финансирование на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов мероприятий на предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям - предоставление грантов начинающим на создание собственного бизнеса. Субсидию получили четыре предпринимателя на открытые кафе, двух парикмахерских мест, пошивочного ателье.

Финансирование Программы:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Содействие развитию малого и среднего предпринимательст-ва в МО г. Бодайбо и района на 2011 – 2013 годы» | 250,0 | 80,0 | - 170,0/ 100,0 |

Недоперечисленные в 2013году средства в сумме 170,0 тыс. руб. были перечислены предпринимателям в январе 2014 года.

17. Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2011-2019 годы утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 14.10.2010 г. № 420-п.

Исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

В 2013 году шесть молодых семей г. Бодайбо (в составе семей из 20 чел.) получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Всего молодым семьям – участникам программы 2013 года  выплачено 2 591,3 т.р. (в том числе: из федерального и областного бюджетов - 1 351,9 т.р.) или в среднем на семью – 432,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы из бюджета МО г. Бодайбо и района:

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Молодым семьям – доступное жилье» на 2011-2019 годы» | 1 000,0 | 999,7 | -0,3/ 100,0 |

18. Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2013-2016 годы, утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от  21.10.2013 г. №  637-п.

Исполнитель Программы – Администрация г. Бодайбо и района.

В целях реализации государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. Бодайбо и района, исполнения Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента РФ от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение года в СМИ освещались материалы о профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Проводились заседания комиссии по противодействию терроризму и экстремизму г. Бодайбо и района

Финансирование Программы в 2013 году не планировалось.

19. Программа «Защита окружающей среды Бодайбинского района» на 2013-2016 годы утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 14.10.2013 г. № 628-п.

Исполнитель Программы – Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи.

Финансирование Программы в 2013 году не планировалось. Специалистами отдела промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи собраны данные и намечены мероприятия по обустройству специализированных полигонов ТБО с установкой ограждений и вывесок.

20. Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования г. Бодайбо и района на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 23.01.2012 г. № 21-пп.

Исполнитель Программы – Финансовое управления администрации г. Бодайбо и района.

В рамках мероприятий Программы:

- обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений;

- муниципальный долг погашен и списан полностью;

- в целях финансовой поддержки муниципальных образований района 20% субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов распределялось между бюджетами поселений района согласно ДЦП Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2015 годы».

В бюджете МО г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий муниципальных программ  в 2013 году было предусмотрено  66 543,0 тыс. руб., фактически израсходовано - 62 738,6 тыс. руб. или  94,3%  от запланированных средств. Недоиспользовано 3 804,4 тыс. руб. Анализ исполнения мероприятий программ показал, что неэффективного использования бюджетных средств не установлено. Экономия образовалась за счет привлечения на исполнение мероприятий областных и федеральных средств, а также по результатам проведения торгов на приобретение товаров, выполнение работ для муниципальных нужд.

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./ % вып. |
| «Повышение эффективности бюджетных расходов МО г. Бодайбо и района на 2012-2015 годы» | 21 582,0 | 21 582,0 | -/ 100,0 |

21. Программа «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников казенных, бюджетных учреждений муниципального образования г. Бодайбо и района в г. Бодайбо» на 2013-2015 годы» от 11.10.2012 г. № 540-п.

Исполнитель Программы – Управление капитального строительства.

В 2013 году начато строительство 16-ти кв. жилого дома для работников бюджетных учреждений в целях их закрепления в районе и привлечения молодых специалистов. В рамках мероприятий Программы проведены строительно-монтажные работы по подготовке территории к строительству, устройству фундамента и возведения первого этажа здания.

| Наименование программы | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | % вып. |
| «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников казенных, бюджетных учреждений МО г. Бодайбо и района в г. Бодайбо» на 2013-2015 годы | 10 000 | 10 000 | 100,0 |

Анализ затрат бюджетных средств на реализацию мероприятий Программ и их доля в затратах структурных подразделений представлены в таблице:

|  | Исполнение |
| --- | --- |
|  | план | факт | откл./% вып. |
| Итого по Управлению образования: | 21 306,2 | 18 915,5 | 88,8 |
| Затраты Управления образования в общем объеме финансирования программ, % |  |  | 30,2 |
| Итого по Управлению культуры: | 3 282,9 | 3 205,3 | 97,6 |
| Затраты Управления культуры в общем объеме финансирования программ, % |  |  | 5,1 |
| Итого по физической культуре и спорту: | 7 808,6 | 6 819,4 | 87,3 |
| Затраты в общем объеме финансирования программ, % |  |  | 10,9 |
| Итого по Администрации: | 24 145,3 | 23 798,4 | 98,6 |
| Затраты в общем объеме финансирования программ, % |  |  | 37,9 |
| Итого по Управлению капитального строительства: | 10 000,0 | 10 000,0 | -/100,0 |
| Затраты в общем объеме финансирования программ, % |  |  | 15,9 |
| ВСЕГО: | 66 543,0 | 62 738,6 | - 3804,4/ 94,3 |

Подготовил:

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

администрации г. Бодайбо и района

О.А. Соколова