**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

10.09.2015 г. г. Бодайбо № 54

Об исполнении поручения Губернатора

Иркутской области С.В. Ерощенко по

строительству в 2015 году типовой

средней общеобразовательной школы

 на 250 мест в п. Мамакан по итогам

рабочей поездки 11 декабря 2014 года

Заслушав информацию представленную МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года.

 **Председатель Думы Е.Н. Бодяло**

**Информация об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года.**

Разработанная проектная документация (стадия «Проект») и результаты инженерных изысканий были переданы в ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 25 июня 2015 года. 15.07.2015 года был получен от экспертизы проект муниципального контракта на оказание экспертных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области».

В бюджете МО г. Бодайбо и района было предусмотрено на проведение экспертизы 700 т. руб., а фактическая стоимость экспертизы составила 746.5 т. руб. Для проведения 100% предоплаты пришлось изыскивать недостающие 46.5 т. руб. В результате контракт был окончательно оформлен 03.08.2015 года. Предоплата была произведена 05.08.2015 года.

Согласно п. 4.1. Контракта, проведение экспертизы начинается с момента поступления на лицевой счет Исполнителя платы за проведение государственной экспертизы в размере 100% от суммы Контракта и согласно п. 4.2., срок проведения государственной экспертизы – не более 60 календарных дней. Срок окончания экспертизы – 05.10.2015 года. В настоящее время получены замечания экспертов к результатам отчета по топографической съемке территории школы. Замечания отработаны и ответы направлены в экспертизу. Выполнены требования экспертизы о выполнении проекта межевания. Получены замечания к результатам геологических изысканий. Исполнителем ООО ЦПП «Лензолотопроект» подготавливаются ответы на замечания. Также получены замечания экспертизы касающиеся санитарно-эпидемиологических требований к участку строительства. УКСом подготовлена и отправлена заявка в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» на выполнение работ по изучению ионизирующего излучения на площадке строительства.

 Замечания к проектной документации устраняются проектной организацией ООО «Северный ветер» по результатам ежедневого контакта ГИПа Копарчук Ю.Б. с экспертами.

 Проектной организацией начаты работы по разработке проектной документации (стадия «Рабочий проект») и сметной документации. По состоянию на 01.09.2015 года разработано 65% проектной документации и 30% сметной документации.

 Проектная организация и УКС принимают меры, чтобы передать документацию на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости сразу же после получения положительного заключения по проектной документации и результатам изысканий.

 Заявка на финансирование строительства школы за счет средств федерального и областного бюджетов подана в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

**Начальник УКСа В.Х. Хенкин**