## отчет об исполнении мероприятий
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ
«Развитие системы образования Бодайбинского Района» на 2015-2017 годы
по состоянию на 31.12.2015г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм. | Плановое значение показателя мероприятия на 2015год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных организаций | Управление образования; МКУ «Ресурсный центр»; МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 43749.272 | 41148.442 | -Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет, обучающихся по образовательным программам, соответствующим новому образовательному стандарту дошкольного образования процентов; - численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника человек; - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования до 100 процентов; | 85% 10,4 100% | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 94.06% | 176738.972 | 173612.685 | 98.23%
1.2. | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 1601 | 1150.17 |  |  |  | 71.84%
1.3. | Укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды | Управление образования; Образовательные организации | июль - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 2319.03 | 2318.28 |  |  |  | 99.97%
1.3.1. | Приобретение технологического оборудования для кухни |  | июль - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 885 | 884.28 |  |  |  | 99.92%
1.3.2. | Приобретение оргтехники, проекторов и экранов |  | июль - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 320 | 320 |  |  |  | 100%
1.3.3. | Приобретение мебели |  | июль - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 1114.03 | 1114 |  |  |  | 100%
1.4. | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей с туберкулезной интоксикацией, нуждающихся в длительном лечении | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 313.2 | 290.52 |  |  |  | 92.76%
1.5. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Управление образования; МКУ «ЦБ ОУ» Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 118292 | 118292 |  |  |  | 100%
1.6. | Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Управление образования; МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | нет | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
1.7. | Софинансирование расходных обязательств, при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории муниципального образования на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группе | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 54.8 | 3.603 |  |  |  | 6.575% |  |  |  | 793.94
1.8. | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Образовательные организации; МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС» | июнь-ноябрь 2015 | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 10409.67 | 10409.67 |  |  |  | 100%
Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования; МКУ «Ресурсный центр»; МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 45507.637 | 41570.944 | 1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ 2. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования 3.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание 4. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в регионе до 100 процентов; | 1,76 56% 98,5% 100% | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 91.35% | 267224.675 | 263040.795 | 98.43%
2.2. | Обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного и школьного возраста, посещающих муниципальные образовательные организации | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 5670.5 | 5423.313 |  |  |  | 95.64%
2.3. | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | октябрь - декабрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 919.5 | 919.5 |  |  |  | 100%
2.3.1 | Приобретение мебели, производственного и бытового оборудования | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | октябрь - декабрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 525.9 | 525.9 |  |  |  | 100%
2.3.2 | Приобретение оргтехники, проекторов и экранов | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | октябрь - декабрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 193.6 | 193.6 |  |  |  | 100%
2.3.3 | Приобретение мебели, кабинетов | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | октябрь - декабрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 200 | 200 |  |  |  | 100%
2.4. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования; МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 198859.798 | 198859.798 |  |  |  | 100%
2.6. | Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Управление образования; МКУ «ЦБ ОУ» Образовательные организации | нет | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2.7. | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Образовательные организации; МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС» | июнь-ноябрь 2015 г | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 16267.24 | 16267.24 |  |  |  | 100%
Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования; МКУ «Ресурсный центр»; МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС»; Образовательные организации | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 44955.8 | 41516.899 | 1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); 2. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей до 100 процентов; | 68% 85% | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 92.35% | 49284.419 | 45845.519 | 93.02%
3.2 | Укрепление материально-технической базы | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | октябрь - декабрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
3.2.1 | Приобретение оргтехники | МКУ «ЦБ ОУ»; Образовательные организации | октябрь - декабрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
3.3 | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | МУ «РЭС»; Образовательные организации МКУ «ЦБ ОУ»; | июнь-ноябрь 2015 г | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 4328.619 | 4328.62 |  |  |  | 100%
Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей
4.1 | Обеспечение комплекса мер, направленных на выявление, развитие, поддержку, стимулирование талантливых и мотивированных детей | Управление образования; МКУ «Ресурсный центр»; МКУ «ЦБ ОУ»; | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 583.9 | 553.554 | 1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; | 40% | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 94.8%
4.1.1 | Конкурс научно – технического творчества |  | январь - август 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 50 | 35.646 |  |  |  | 71.29%
4.1.2 | Смотр – конкурс литературно – музыкальных композиций к ВОВ |  | февраль - март 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 50 | 50 |  |  |  | 100%
4.1.3 | Конкурс чтецов «Годы опалённые войной» |  | февраль - март 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 100%
4.1.4 | Исследовательская конференция для дошкольников «Юный исследователь» |  | февраль - ноябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 | 6 |  |  |  | 100%
4.1.5 | Научно – исследовательская конференция «Поиск» |  | февраль - ноябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 36 | 36 |  |  |  | 100%
4.1.6 | Научно –практическая конференция «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» |  | февраль - ноябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 11 | 11 |  |  |  | 100%
4.1.7 | Краеведческая конференция |  | февраль - ноябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 11 | 11 |  |  |  | 100%
4.1.8 | Конкурс рисунков «День Победы» |  | февраль - май 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 | 3 |  |  |  | 100%
4.1.9 | Чествование лучших выпускников, участие в губернаторском балу |  | апрель - июнь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 103.46 | 103.46 |  |  |  | 100%
4.1.10 | Турслёт (Зарница) |  | апрель - июнь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 15.4 | 15.4 |  |  |  | 100%
4.1.11 | День защиты детей |  | апрель - июнь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 10 | 10 |  |  |  | 100%
4.1.12 | Учебно-полевые сборы |  | май- июль 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 54 | 46 |  |  |  | 85.19%
4.1.13 | Конкурс творческих работ «Дорогу талантам» |  | июнь- сетябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 | 5 |  |  |  | 100%
4.1.14 | Конкурс «Ученик года» |  | июнь- октябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 78 | 78 |  |  |  | 100%
4.1.15 | Всероссийская олимпиада школьников |  | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 87 | 67.727 |  |  |  | 77.85%
4.1.16 | Участие в детском парламенте в г. Иркутске |  | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 25 | 25 |  |  |  | 100%
4.1.17 | Участие обучающихся в экологической Школе-лагере по байкаловедению |  | июнь-июль 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 32.54 | 30.54 |  |  |  | 93.85%
Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
5.1 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | Образовательные организации; МКУ «ЦБ ОУ» Управление образования | апрель-ноябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 3633.161 | 3593.319 | 1. Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время; | 65% | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 98.9% | 3921.161 | 3881.319 | 98.98%
5.2 | Обеспечение финансирования набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления в летнее время |  | апрель-ноябрь 2016 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 288 | 288 |  |  |  | 100%
Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
6.1 | Обучение работников сферы образования через организацию семинаров, вебинаров, конференций, стажировочных площадок, в том числе с привлечением преподователей учебных заведений | МКУ «Ресурсный центр»; МКУ «ЦБ ОУ» | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 405 | 391.317 | 1. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников до 50 процентов; 2. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций 100 процентов; | 45% 60% | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 96.62% | 998 | 969.051 | 97.1%
6.2 | Создание условий для эффективной мотивации педагогического труда | МКУ «Ресурсный центр»; МКУ «ЦБ ОУ» | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 593 | 577.734 |  |  |  | 97.43%
Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования
7.1 | Обеспечение деятельности Управления образования Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление образования | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 6734.3 | 6478.712 | 1. Количество обоснованных жалоб на низкий уровень предоставления муниципальных услуг в сфере образования в целом до 1; | 2 | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 96.2% | 61534.285 | 60293.174 | 97.98%
7.2 | Обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | МКУ «Ресурсный центр»; МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС» | Январь - декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 54164.728 | 53179.202 |  |  |  | 98.18%
7.3 | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС» | июнь-ноябрь 2015 г | средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 635.257 | 635.26 |  |  |  | 100%
Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях
| Обеспечение безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса | МКУ «ЦБ ОУ»; МУ «РЭС»; Образовательные организации | март- декабрь 2015г | бюджет МО г. Бодайбо и района | 2721.5 | 2721.5 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных органий | 72% | индикативные показатели оцениваются по результатам года | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МДОУ № 20 | март-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 68 | 68 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МДОУ № 13 | июль-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 130 | 130 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МДОУ № 8 | июль-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 70 | 70 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МДОУ № 2 | апрель-июль 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 50 | 50 |  |  |  | 100%
| Ремонт электроосвещения и силовых проводок по 1 этажу детского сада | МДОУ № 5 | февраль-август 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 700 | 700 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МОУ Балах. СОШ | июль-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 115 | 115 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МОУ Перевоз. СОШ | январь-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 80 | 80 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МОУ Артёмов. СОШ | июль-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 99 | 99 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МОУ Мамак. СОШ | июль-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 70 | 70 |  |  |  | 100%
| Выполнение ремонтных электромонтажных работ | МОУ Балах. СОШ | февраль-август 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 1160 | 1160 |  |  |  | 100%
| Замена осветительных приборов | МОУ СОШ 4 | июль-август 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 99.5 | 99.5 |  |  |  | 100%
| Ремонт системы пожарной сигнализации | МОУ ДО ДДТ | июль-сентябрь 2015 | бюджет МО г. Бодайбо и района | 80 | 80 |  |  |  | 100%
итого |  |  |  |  | 563006.912 | 550917.597 |  |  |  | 97.85%

## Отчет об использовании бюджетны
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
Наименование Програмы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Отвественный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб.
|  | план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату
всего, в том числе:
отвественный исполнитель Программы
Муниципальная программа "Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2017 годы" | Управление образования администрации МО г.Бодайбо и района | 560949.893 | 550917.597
98.2%

## Оценка степени достижения задач
Приложение 1
к решению Думы г. Бодайбо и района
от 10.03.2016г. № 17
Оценка степени достижения задач в 2015 году
Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
| в полной мере | частично | не достигнуты
Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. |  | 98.3%
Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. |  | 99.1%
Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | 100%
Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей | 100%
Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 100%
Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  | 96.8%
Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района | 100%
Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях | 100%
Итого |  | 99.27%
Итоги реализации программы подводятся по результатам года

## Отчет об исполении целевых пока
Приложение 2
к решени Думы г. Бодайбо и района
от 10.03.2016г. №17
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обснование причин отклонения
[5 empty] | + | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа
1. | Задача № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
1.1. | Доля детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; | % | 85 | 85 | 0
1.2. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника; | чел. | 10.4 | 10.92 | + |  | комплектование групп осуществляется из расчета предельной наполняемости групп в соответствии с СанПиН
1.3. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 0
2 | Задача № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
2.1. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ; | раз | 1.76 | 1.3 | + |  | уменьшился разрыв между лучшими и худшими результатами
2.2. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования; | % | 56 | 56 | 0
2.3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется горячее питание; | % | 98.5 | 96.56 |  | - | в связи с ростом цен на питание произошло снижение количества питающихся
2.4. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до среднемесячной заработной платы в регионе | % | 100 | 100 | 0
3 | Задача № 3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
3.1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); | % | 68 | 69.5 | +
3.2 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей | % | 85 | 85 | 0
4 | Задача № 4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей
| Количество детей с ограниченными возможностями здоровья; | чел. | 117 | 109 |  |  | родители откузываются от подписания протокола
4.1 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования; | % | 40 | 49 | + |  | повышение интереса к олимпиадному движению
5 | Задача № 5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
5.1. | Доля детей и подростков, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярное время | % | 65 | 68 | + |  | использование малозатратных форм отдыха
6 | Задача № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
6.1 | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников; | % | 45 | 42.2 |  | - | нежелание выходить на аттестацию в связи с возрастными особенностями и высокими требованиями аттестационных процедур
6.2 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | % | 60 | 69.5 | + |  | за счет проведения дополнительных бюджетных и дистанционных курсов.
7 | Задача № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования системы образования района
7.1 | Количество обоснованных жалоб на низкий уровень предоставления муниципальных услуг в сфере образования в целом; | Кол-во | 2 | 2 | 0
8 | Задача № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях
8.1. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа образовательных организаций | % | 72 | 87 | + |  | за счет проведения аукционов